## Carta Gantt
Carta Gantt del Proyecto
Proyecto: LifeGuard B'UP — Plataforma Web Segura para la Gestión de Fichas Clínicas Electrónicas
Código | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Aug 2026 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01
[6 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-25 | 2026-12-30
1 | Proyecto LifeGuard B'UP | Amaro Astorga (PM) | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95
1.1 | Gestión del Proyecto | Amaro Astorga (PM) | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95 | bar: 2026-08-31 to 2026-12-04
1.1.1 | Elaboración y aprobación del Acta de Constitución | Amaro Astorga (PM) | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-24
1.1.2 | Seguimiento y control del proyecto | Amaro Astorga (PM) | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95 | bar: 2026-08-31 to 2026-12-04
1.2 | Fase de Planificación Inicial (Cascada) | Equipo SixVcompany | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 22 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-21
1.2.1 | Levantamiento y análisis de requerimientos | Amaro Astorga / Equipo | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-14
1.2.2 | Diseño del modelo de base de datos | Virginia Silva (BD) | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-14
1.2.3 | Diseño de la arquitectura general del sistema | Benjamín Veliz / Amaro Astorga | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-14
1.2.4 | Elaboración de la carta Gantt del proyecto | Amaro Astorga (PM) | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-28
1.3 | Sprint 1 — Autenticación | Equipo SixVcompany | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 21 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-12
1.3.1 | Módulo de registro de usuarios | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
1.3.2 | Módulo de inicio de sesión (login) | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
1.3.3 | Gestión de usuarios y perfiles | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
1.3.4 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
1.3.5 | Cierre Sprint 1: entrega del incremento | Equipo SixVcompany | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | bar: 2026-10-12
1.4 | Sprint 2 — Fichas y adjuntos | Equipo SixVcompany | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 21 | bar: 2026-10-12 to 2026-11-02
1.4.1 | Desarrollo del módulo de fichas clínicas electrónicas | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 17 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
1.4.2 | Carga y gestión de archivos adjuntos (almacenamiento desacoplado) | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 17 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
1.4.3 | Cierre Sprint 2: entrega del incremento | Equipo SixVcompany | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | bar: 2026-11-02
1.5 | Sprint 3 — Respaldos y auditoría | Equipo SixVcompany | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 21 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-23
1.5.1 | Scripts de respaldo automatizado | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
1.5.2 | Réplica en tiempo real de la base de datos (AWS S3) | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
1.5.3 | Sistema de auditoría inalterable (audit log) | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-16
1.5.4 | Cierre Sprint 3: entrega del incremento | Equipo SixVcompany | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | bar: 2026-11-23
1.6 | Cierre del Proyecto | Equipo SixVcompany | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 10 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
1.6.1 | Pruebas de integración y validación final | Equipo SixVcompany | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 7 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-04
1.6.2 | Entrega final y presentación del proyecto | Equipo SixVcompany | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3 | bar: 2026-12-04
Explicaciones : |  | Planificación |  |  | Sprint 1 | 2026-08-24: Sprint 2; 2026-09-14: Sprint 3; 2026-10-05: Cierre; 2026-10-26: Gestión/Transversal
Cierre de hitos | bar: 2026-12-10 to 2026-12-30