## EDT
EDT — Estructura de Desglose del Trabajo
Proyecto: LifeGuard B'UP — Plataforma Web Segura para la Gestión de Fichas Clínicas Electrónicas ¦ Cliente: Hospital Aquiles Miro ¦ Empresa: SixVcompany
Código EDT | Nombre del Elemento (EDT) | Nivel | Tipo | Fase / Sprint | Fecha Inicio | Fecha Término | Duración (días) | Responsable | Entregable / Observación
1 | Proyecto LifeGuard B'UP | 1 | Proyecto | — | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95 | Amaro Astorga (PM) | Plataforma web segura de fichas clínicas electrónicas
1.1 | Gestión del Proyecto | 2 | Gestión | Transversal | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95 | Amaro Astorga (PM) | Dirección, seguimiento y control del proyecto
1.1.1 | Elaboración y aprobación del Acta de Constitución | 3 | Tarea | Transversal | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4 | Amaro Astorga (PM) | Acta de Constitución firmada por el patrocinador
1.1.2 | Seguimiento y control del proyecto (avance, riesgos, costos) | 3 | Tarea | Transversal | 2026-09-01 | 2026-12-04 | 95 | Amaro Astorga (PM) | Informes de seguimiento periódico
1.2 | Fase de Planificación Inicial (Cascada) | 2 | Fase | Planificación | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 22 | Equipo SixVcompany | Base de diseño aprobada antes del Sprint 1
1.2.1 | Levantamiento y análisis de requerimientos | 3 | Tarea | Planificación | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | Amaro Astorga / Equipo | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales
1.2.2 | Diseño del modelo de base de datos (pacientes, users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log) | 3 | Tarea | Planificación | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | Virginia Silva (BD) | Modelo de base de datos documentado
1.2.3 | Diseño de la arquitectura general del sistema (4 capas: presentación, negocio, persistencia, resguardo) | 3 | Tarea | Planificación | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 16 | Benjamín Veliz / Amaro Astorga | Documento de arquitectura de microservicios aprobado
1.2.4 | Elaboración de la carta Gantt del proyecto | 3 | Tarea | Planificación | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 6 | Amaro Astorga (PM) | Carta Gantt aprobada
1.3 | Sprint 1 — Autenticación | 2 | Sprint | Sprint 1 | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 21 | Equipo SixVcompany | Incremento funcional: autenticación y RBAC
1.3.1 | Módulo de registro de usuarios | 3 | Tarea | Sprint 1 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | Registro funcional de usuarios (tabla users)
1.3.2 | Módulo de inicio de sesión (login) | 3 | Tarea | Sprint 1 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | Autenticación segura con password_hash
1.3.3 | Gestión de usuarios y perfiles | 3 | Tarea | Sprint 1 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | CRUD de usuarios y estados de cuenta
1.3.4 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | 3 | Tarea | Sprint 1 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | Restricción de funcionalidades por rol (médico, administrativo, paciente, auditor)
1.3.5 | Cierre Sprint 1: entrega del incremento funcional | 3 | Hito | Sprint 1 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | Equipo SixVcompany | Incremento de autenticación y RBAC validado
1.4 | Sprint 2 — Fichas y adjuntos | 2 | Sprint | Sprint 2 | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 21 | Equipo SixVcompany | Incremento funcional: fichas clínicas y adjuntos
1.4.1 | Desarrollo del módulo de fichas clínicas electrónicas | 3 | Tarea | Sprint 2 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | CRUD de fichas clínicas (tabla fichas_clinicas)
1.4.2 | Carga y gestión de archivos adjuntos con almacenamiento desacoplado (exámenes, recetas, imágenes) | 3 | Tarea | Sprint 2 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 17 | Benjamín Veliz / Virginia Silva | Adjuntos con hash_integridad validado (tabla adjuntos_medicos)
1.4.3 | Cierre Sprint 2: entrega del incremento funcional | 3 | Hito | Sprint 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | Equipo SixVcompany | Incremento de fichas clínicas y adjuntos validado
1.5 | Sprint 3 — Respaldos y auditoría | 2 | Sprint | Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 21 | Equipo SixVcompany | Incremento funcional: respaldos y auditoría
1.5.1 | Scripts de respaldo automatizado (completo/incremental/diferencial) | 3 | Tarea | Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | Virginia Silva (BD) | Backups programados registrados en backups_log
1.5.2 | Réplica en tiempo real de la base de datos y envío a repositorio externo (AWS S3) | 3 | Tarea | Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | Virginia Silva (BD) | Continuidad operativa ante incidentes
1.5.3 | Implementación del sistema de auditoría inalterable (audit log) | 3 | Tarea | Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | Benjamín Veliz (Dev) | Registro de acciones (audit_log) con trazabilidad de origen
1.5.4 | Cierre Sprint 3: entrega del incremento funcional | 3 | Hito | Sprint 3 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | Equipo SixVcompany | Incremento de respaldos y auditoría validado
1.6 | Cierre del Proyecto | 2 | Fase | Cierre | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 10 | Equipo SixVcompany | Plataforma validada y entregada
1.6.1 | Pruebas de integración y validación final de la plataforma | 3 | Tarea | Cierre | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 7 | Equipo SixVcompany | Plataforma validada end-to-end
1.6.2 | Entrega final y presentación del proyecto Capstone | 3 | Hito | Cierre | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3 | Equipo SixVcompany | Acta de cierre y presentación al cliente

## Notas y Supuestos
Notas sobre este EDT
• El EDT se estructura en 3 niveles: (1) Proyecto, (2) Fase/Sprint/Paquete de trabajo, (3) Tarea o hito.
• Las fechas de Nivel 3 dentro de cada Sprint (tareas de desarrollo) se estiman distribuidas dentro del rango del sprint, ya que la Carta de Hitos del Acta de Constitución solo especifica fecha de inicio y cierre de cada sprint, no de cada módulo individual.
• Las tareas de Nivel 3 dentro de cada sprint se derivaron de los módulos y tablas descritos en el documento 'Proyecto Capstone Detallado' (users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log).
• Fuente de fechas de hitos principales: Acta de Constitución del Proyecto — Cronograma de hitos principales.
• Presupuesto total asignado: $8.850.000 (servidor $6.500.000, UPS $300.000, repositorio externo $250.000, mantenimiento/garantía $450.000, notebooks $1.350.000).