## Product Backlog
Product Backlog priorizado |  |  |  | Integrantes: Virginia Silva, Benjamín Veliz, Amaro Astorga
Proyecto LifeGuard B'UP · Hospital Aquiles Miro · SixVcompany ¦ Prioridad = orden de ejecución (1 = lo primero). Celdas en azul = datos de entrada editables. |  |  |  | Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras
Capstone_004D
Prioridad | ID | Tipo | Épica | Historia de usuario / Ítem | Criterios de aceptación | Rol | MoSCoW | Valor de negocio (1-10) | Riesgo mitigado (1-10) | Esfuerzo (puntos) | Puntaje (valor+riesgo)/esfuerzo | Fase / Sprint | Dependencias | Responsable | Inicio | Fin | Estado
1 | HE-01 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Documento de requerimientos aprobado antes del Sprint 1 | Equipo | Must | 9 | 8 | 5 | 3.4 | Planificación | — | Amaro Astorga / Equipo | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Hecho
2 | HE-02 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Diseño del modelo de base de datos (pacientes, users, fichas_clinicas, adjuntos_medicos, audit_log, backups_log) | Modelo de base de datos documentado con sus relaciones | Equipo | Must | 9 | 8 | 5 | 3.4 | Planificación | HE-01 | Virginia Silva (BD) | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Hecho
3 | HE-03 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Diseño de la arquitectura general (4 capas: presentación, negocio, persistencia, resguardo) | Documento de arquitectura aprobado, con separación entre motor relacional y almacenamiento de objetos | Equipo | Must | 9 | 9 | 5 | 3.6 | Planificación | HE-01 | Benjamín Veliz / Amaro Astorga | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Hecho
4 | HE-04 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Elaboración de la carta Gantt del proyecto | Carta Gantt aprobada antes del inicio del Sprint 1 | Equipo | Must | 6 | 5 | 2 | 5.5 | Planificación | HE-01, HE-02, HE-03 | Amaro Astorga (PM) | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Hecho
5 | HU-01 | Historia | E1 · Registro y autenticación de usuarios | Como administrativo, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema, para que el personal y los pacientes tengan acceso formal. | El registro guarda el usuario en la tabla users y valida campos obligatorios y correo/RUT únicos. | Administrativo | Must | 8 | 8 | 3 | 5.33 | Sprint 1 | HE-02 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Hecho
6 | HU-02 | Historia | E1 · Registro y autenticación de usuarios | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis funcionalidades de forma segura. | La contraseña se almacena con password_hash, nunca en texto plano. Las credenciales incorrectas muestran un error genérico. | Todos los roles | Must | 10 | 10 | 4 | 5 | Sprint 1 | HU-01 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Hecho
7 | HU-04 | Historia | E2 · Control de acceso por roles (RBAC) | Como médico, quiero acceder solo a las funciones clínicas de mi rol, para trabajar con las fichas sin exponer funciones administrativas. | El médico solo ve módulos clínicos. Un acceso fuera del rol es rechazado y queda registrado. | Médico | Must | 10 | 10 | 3 | 6.67 | Sprint 1 | HU-02 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Por hacer
8 | HU-03 | Historia | E1 · Registro y autenticación de usuarios | Como administrador, quiero crear, editar, activar y desactivar cuentas y perfiles, para mantener controlado quién tiene acceso. | El CRUD de usuarios permite estados de cuenta (activo, inactivo, suspendido). | Administrador | Must | 7 | 6 | 3 | 4.33 | Sprint 1 | HU-01 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Hecho
9 | HU-05 | Historia | E2 · Control de acceso por roles (RBAC) | Como administrativo, quiero gestionar datos administrativos sin ver el contenido clínico sensible, para cumplir con el principio de mínimo privilegio. | El administrativo no visualiza diagnóstico ni tratamiento. El intento de acceso queda registrado. | Administrativo | Must | 8 | 9 | 2 | 8.5 | Sprint 1 | HU-04 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Por hacer
10 | HU-06 | Historia | E2 · Control de acceso por roles (RBAC) | Como paciente, quiero consultar únicamente mi propia información, para tener la certeza de que nadie más accede a ella. | El paciente solo accede a sus propios datos. Cualquier intento sobre otro paciente es rechazado y registrado. | Paciente | Must | 8 | 9 | 2 | 8.5 | Sprint 1 | HU-04 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Hecho
11 | HU-07 | Historia | E2 · Control de acceso por roles (RBAC) | Como auditor, quiero un acceso de solo lectura a los registros de control, para revisar sin poder modificar nada. | El auditor no puede crear, editar ni eliminar. Su acceso queda registrado. | Auditor | Must | 6 | 7 | 1 | 13 | Sprint 1 | HU-04 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Hecho
12 | HU-08 | Historia | E3 · Gestión de fichas clínicas electrónicas | Como médico, quiero crear la ficha clínica de un paciente, para registrar su atención de forma digital. | La ficha se guarda en fichas_clinicas y queda asociada al paciente y al médico que la creó. | Médico | Must | 10 | 8 | 5 | 3.6 | Sprint 2 | HU-04, HE-02 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Hecho
13 | HU-09 | Historia | E3 · Gestión de fichas clínicas electrónicas | Como médico, quiero consultar y actualizar fichas existentes, para mantener el historial clínico al día. | Las modificaciones quedan asociadas al usuario y a la fecha. | Médico | Must | 9 | 7 | 3 | 5.33 | Sprint 2 | HU-08 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Hecho
14 | HU-12 | Historia | E4 · Adjuntos médicos con integridad verificada | Como médico, quiero adjuntar exámenes, recetas e imágenes a la ficha del paciente, para tener todo el respaldo clínico en un solo lugar. | Los archivos se guardan en adjuntos_medicos con almacenamiento desacoplado de la base de datos. | Médico | Must | 9 | 7 | 5 | 3.2 | Sprint 2 | HU-08 | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Por hacer
15 | HU-13 | Historia | E4 · Adjuntos médicos con integridad verificada | Como médico, quiero que el sistema valide el hash_integridad de cada adjunto al abrirlo, para saber que el archivo no fue alterado. | El 100% de los adjuntos tiene hash validado tras la carga. Si no coincide, se alerta y se registra. | Médico | Must | 8 | 9 | 3 | 5.67 | Sprint 2 | HU-12 | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Por hacer
16 | HU-10 | Historia | E3 · Gestión de fichas clínicas electrónicas | Como administrativo, quiero buscar pacientes y sus fichas por RUT o nombre, para ubicar rápidamente el registro correcto. | La búsqueda respeta los permisos del rol. | Administrativo | Should | 7 | 4 | 2 | 5.5 | Sprint 2 | HU-08 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Hecho
17 | HU-11 | Historia | E3 · Gestión de fichas clínicas electrónicas | Como paciente, quiero ver mi ficha clínica en modo lectura, para conocer mi historial de atención. | El paciente solo ve su propia ficha y no puede editarla. | Paciente | Should | 6 | 5 | 2 | 5.5 | Sprint 2 | HU-08, HU-06 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Por hacer
18 | HU-14 | Historia | E4 · Adjuntos médicos con integridad verificada | Como paciente, quiero descargar mis exámenes y recetas, para usarlos fuera del hospital. | Solo se pueden descargar los adjuntos propios. | Paciente | Could | 4 | 3 | 1 | 7 | Sprint 2 | HU-12, HU-06 | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Por hacer
19 | HU-19 | Historia | E6 · Auditoría inalterable | Como auditor, quiero que cada acción relevante (login, lectura, edición, descarga) quede registrada en audit_log, para reconstruir lo ocurrido ante cualquier incidente. | Cada registro incluye usuario, acción, fecha y hora, IP de origen y datos previos (JSON). Reconstruye el 100% de las acciones sobre fichas. | Auditor | Must | 10 | 10 | 3 | 6.67 | Sprint 3 | HU-02 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Hecho
20 | HU-20 | Historia | E6 · Auditoría inalterable | Como auditor, quiero que los registros de auditoría no puedan editarse ni borrarse, para confiar en su validez. | Ningún rol, incluido el administrador, puede modificar o eliminar registros del log. | Auditor | Must | 10 | 10 | 3 | 6.67 | Sprint 3 | HU-19 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Hecho
21 | HU-15 | Historia | E5 · Respaldos y continuidad operativa | Como administrador de sistema, quiero respaldos automáticos (completo, incremental y diferencial) programados, para no depender de procesos manuales. | Cada respaldo queda registrado en backups_log con fecha, tipo y estado. | Administrador de sistema | Must | 10 | 10 | 3 | 6.67 | Sprint 3 | HE-02 | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Por hacer
22 | HU-17 | Historia | E5 · Respaldos y continuidad operativa | Como administrador de sistema, quiero enviar copias a un repositorio externo (AWS S3), para recuperar la información ante un desastre en el sitio físico. | Las copias externas se generan de forma programada y quedan registradas. Cero pérdida en pruebas de recuperación. | Administrador de sistema | Must | 9 | 9 | 2 | 9 | Sprint 3 | HU-15 | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Por hacer
23 | HU-16 | Historia | E5 · Respaldos y continuidad operativa | Como administrador de sistema, quiero una réplica en tiempo real de la base de datos, para mantener la operación ante una caída del servidor principal. | La réplica se mantiene sincronizada con la base principal. | Administrador de sistema | Must | 9 | 9 | 5 | 3.6 | Sprint 3 | HE-02 | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Por hacer
24 | HU-21 | Historia | E6 · Auditoría inalterable | Como auditor, quiero filtrar el log por usuario, fecha o tipo de acción, para investigar con rapidez. | Los filtros se pueden combinar y devuelven resultados ordenados por fecha. | Auditor | Should | 6 | 5 | 1 | 11 | Sprint 3 | HU-19 | Benjamín Veliz (Dev) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Por hacer
25 | HU-18 | Historia | E5 · Respaldos y continuidad operativa | Como administrador de sistema, quiero revisar el estado de los respaldos, para detectar fallas a tiempo. | Se puede consultar el historial y el estado de cada respaldo. | Administrador de sistema | Should | 6 | 7 | 1 | 13 | Sprint 3 | HU-15 | Virginia Silva (BD) | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Por hacer
26 | HE-05 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Pruebas de integración y validación final de la plataforma | Plataforma validada end-to-end; sin accesos no autorizados detectados en pruebas por rol | Equipo | Must | 9 | 9 | 5 | 3.6 | Cierre | Sprints 1 a 3 | Equipo SixVcompany | 2026-11-25 | 2026-12-01 | Por hacer
27 | HE-06 | Habilitador | E0 · Habilitadores técnicos | Entrega final y presentación del proyecto Capstone | Acta de cierre y presentación al cliente | Equipo | Must | 8 | 5 | 2 | 6.5 | Cierre | HE-05 | Equipo SixVcompany | 2026-12-02 | 2026-12-04 | Por hacer

## Resumen por Sprint
Resumen del backlog por fase / sprint
Fase / Sprint | N° de ítems | Puntos totales | Capacidad objetivo (puntos) | Diferencia vs capacidad | Ítems Must | Ítems Should | Ítems Could | Puntos Should + Could (diferibles)
Planificación | 4 | 17 | — | — | 4 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5
Sprint 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2
Cierre | 2 | 7 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0
Total | 27 | 81 |  |  | 22 | 4 | 1 | 7
Capacidad objetivo: 18 puntos de historia por sprint (Análisis de Caso Scrum, sección 5.4). El documento indica que el Sprint 2 requiere más esfuerzo por los archivos pesados.
Si el Sprint 2 no alcanza, lo primero a diferir son los ítems Should y Could (HU-10, HU-11, HU-14).
Épica | N° de ítems | Puntos totales
E0 · Habilitadores técnicos | 6 | 24
E1 · Registro y autenticación de usuarios | 3 | 10
E2 · Control de acceso por roles (RBAC) | 4 | 8
E3 · Gestión de fichas clínicas electrónicas | 4 | 12
E4 · Adjuntos médicos con integridad verificada | 3 | 9
E5 · Respaldos y continuidad operativa | 4 | 11
E6 · Auditoría inalterable | 3 | 7

## Notas y Criterios
Cómo se priorizó
Prioridad | Orden de ejecución (1 = lo primero). Se definió con este orden de decisión: 1) fase del proyecto (planificación, Sprint 1, 2, 3, cierre), 2) dependencias técnicas entre ítems (por ejemplo, el login va después del registro y el RBAC después del login), 3) puntaje y MoSCoW dentro de cada sprint.
MoSCoW | Must: sin esto la plataforma no cumple los objetivos del Acta (seguridad, trazabilidad, continuidad). Should: importante, pero puede diferirse sin romper el objetivo. Could: deseable si hay capacidad.
Valor de negocio (1-10) | Qué tanto aporta al objetivo del proyecto. Propuesta inicial, a validar con el Product Owner y el cliente.
Riesgo mitigado (1-10) | Qué tanto reduce los riesgos iniciales del Acta: seguridad y control de acceso (crítico), trazabilidad (alto), continuidad operativa (alto), rendimiento (medio).
Esfuerzo (puntos) | Estimación en puntos de historia (escala 1, 2, 3, 5). Es una estimación inicial hecha a partir de las tareas del EDT, sin planning poker. Cada sprint se calibró a la meta de 18 puntos.
Puntaje | (Valor + Riesgo) ÷ Esfuerzo. Es un apoyo para comparar ítems dentro de un mismo sprint. No reemplaza el orden por dependencias.
Fechas | Corresponden a las ventanas de desarrollo de cada sprint según la Carta Gantt y el Acta de Constitución. El EDT indica que las fechas por módulo dentro de un sprint son estimadas.
Responsables | Tomados de la Carta Gantt y del EDT.
Habilitadores (HE) | Tareas técnicas o de gestión que no son historias de usuario, pero que el EDT exige: planificación inicial y cierre.
Fuentes | EDT (3_EDT.xlsx), Carta Gantt (3_1_Carta_Gantt.xlsx), Épicas e Historias de Usuario (docx), Acta de Constitución y Análisis de Caso Scrum.
Códigos de color | Azul = dato de entrada editable. Negro = fórmula o texto fijo.