## Sprint Planning
Sprint Planning · Sprint 1: Autenticación
Proyecto LifeGuard B'UP · Hospital Aquiles Miro · SixVcompany ¦ Azul = dato editable. Fechas planificadas según la Carta Gantt.
Datos generales
Sprint | Sprint 1 · Autenticación
Estado del sprint | Completado
Inicio del sprint | 2026-09-23
Fin del sprint | 2026-10-13
Inicio de desarrollo | 2026-09-23
Fin de desarrollo | 2026-10-09
Cierre del sprint (entrega del incremento) | 12/10/2026 al 13/10/2026
Duración (días corridos) | 21
Product Owner | Amaro Astorga (gerente de proyecto)
Scrum Master | Virginia Silva
Equipo de desarrollo | Benjamín Veliz, Virginia Silva y Amaro Astorga
Objetivo del sprint
Objetivo | Entregar el acceso seguro a la plataforma: registro de usuarios, inicio de sesión, gestión de usuarios y control de acceso por roles (médico, administrativo, paciente y auditor).
Incremento esperado | Incremento funcional de autenticación y RBAC, validado.
Capacidad y compromiso
Capacidad objetivo (puntos) | 18
Puntos comprometidos | 18
Diferencia vs capacidad | 0
N° de historias | 7
Meta de cumplimiento por sprint | 85%
Definición de terminado (DoD)
DoD 1 | Los criterios de aceptación de la historia están cumplidos y verificados.
DoD 2 | El código fue revisado por otro integrante del equipo.
DoD 3 | Las pruebas funcionales de la historia fueron ejecutadas sin errores críticos.
DoD 4 | El incremento está integrado y funcionando en el entorno del proyecto.
DoD 5 | El incremento fue presentado y validado en la Sprint Review.
DoD 6 | La contraseña de cada usuario se guarda con hash (password_hash), nunca en texto plano.
DoD 7 | Pruebas de control de acceso por rol sin accesos no autorizados detectados.
Riesgos del sprint y mitigación
Seguridad y control de acceso (impacto crítico): permisos mal definidos exponen datos clínicos. | Probar cada rol contra cada función antes del cierre y registrar los accesos rechazados.
Dependencias entre historias: el login requiere el registro y el RBAC requiere el login. | Respetar el orden de prioridad del backlog (HU-01, HU-02, HU-04).
Estimación informal del esfuerzo, sin técnicas de consenso. | Estimar en equipo y revisar la estimación en la retrospectiva.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog · Sprint 1 |  |  | Integrantes: Virginia Silva, Benjamín Veliz, Amaro Astorga
Cambia el Estado y la Fecha de término (azul). El Scrumboard y el Burndown se alimentan de esta hoja. Las columnas K y L son auxiliares: no editar. |  |  | Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras
Capstone_004D
N° | ID | Título corto | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Tarea del EDT | Responsable | Pts | Estado | Fecha de término | Tarjeta (aux.) | Clave (aux.)
1 | HU-01 | Registro de usuarios | Como administrativo, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema, para que el personal y los pacientes tengan acceso formal. | El registro guarda el usuario en la tabla users y valida campos obligatorios y correo/RUT únicos. | 1.3.1 Módulo de registro de usuarios | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | Hecho | 2026-10-09 | HU-01 · Registro de usuarios 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦1
2 | HU-02 | Inicio de sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis funcionalidades de forma segura. | La contraseña se almacena con password_hash, nunca en texto plano. Las credenciales incorrectas muestran un error genérico. | 1.3.2 Módulo de inicio de sesión (login) | Benjamín Veliz (Dev) | 4 | Hecho | 2026-10-09 | HU-02 · Inicio de sesión 4 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦2
3 | HU-04 | RBAC médico | Como médico, quiero acceder solo a las funciones clínicas de mi rol, para trabajar con las fichas sin exponer funciones administrativas. | El médico solo ve módulos clínicos. Un acceso fuera del rol es rechazado y queda registrado. | 1.3.4 Control de acceso basado en roles (RBAC) | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | Hecho | 2026-10-09 | HU-04 · RBAC médico 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦3
4 | HU-03 | Gestión de usuarios | Como administrador, quiero crear, editar, activar y desactivar cuentas y perfiles, para mantener controlado quién tiene acceso. | El CRUD de usuarios permite estados de cuenta (activo, inactivo, suspendido). | 1.3.3 Gestión de usuarios y perfiles | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | Hecho | 2026-10-09 | HU-03 · Gestión de usuarios 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦4
5 | HU-05 | RBAC administrativo | Como administrativo, quiero gestionar datos administrativos sin ver el contenido clínico sensible, para cumplir con el principio de mínimo privilegio. | El administrativo no visualiza diagnóstico ni tratamiento. El intento de acceso queda registrado. | 1.3.4 Control de acceso basado en roles (RBAC) | Benjamín Veliz (Dev) | 2 | Hecho | 2026-10-09 | HU-05 · RBAC administrativo 2 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦5
6 | HU-06 | RBAC paciente | Como paciente, quiero consultar únicamente mi propia información, para tener la certeza de que nadie más accede a ella. | El paciente solo accede a sus propios datos. Cualquier intento sobre otro paciente es rechazado y registrado. | 1.3.4 Control de acceso basado en roles (RBAC) | Benjamín Veliz (Dev) | 2 | Hecho | 2026-10-09 | HU-06 · RBAC paciente 2 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦6
7 | HU-07 | RBAC auditor | Como auditor, quiero un acceso de solo lectura a los registros de control, para revisar sin poder modificar nada. | El auditor no puede crear, editar ni eliminar. Su acceso queda registrado. | 1.3.4 Control de acceso basado en roles (RBAC) | Benjamín Veliz (Dev) | 1 | Hecho | 2026-10-10 | HU-07 · RBAC auditor 1 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Hecho¦7
|  |  | Total comprometido |  |  |  | 18

## Scrumboard
Scrumboard · Sprint 1: Autenticación
Las tarjetas se ubican solas según el Estado de la hoja Sprint Backlog.
Por hacer | En progreso | En revisión | Hecho
HU-01 · Registro de usuarios 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-02 · Inicio de sesión 4 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-04 · RBAC médico 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-03 · Gestión de usuarios 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-05 · RBAC administrativo 2 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-06 · RBAC paciente 2 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-07 · RBAC auditor 1 pts · Benjamín Veliz (Dev)
0 | 0 | 0 | 7
0 | 0 | 0 | 18

## Burndown Chart
Burndown Chart · Sprint 1
Ideal: línea recta de los puntos comprometidos a cero. Real: ingresa los puntos que quedan al cierre de cada día (celdas amarillas). No se descontaron feriados.
Puntos comprometidos | 18
Días hábiles del sprint | 15
Fecha de inicio | 2026-09-23
Día | Fecha | Ideal (puntos restantes) | Real (puntos restantes)
0 | Inicio | 18 | 18
1 | 2026-09-23 | 16.8
2 | 2026-09-24 | 15.6
3 | 2026-09-25 | 14.4
4 | 2026-09-28 | 13.2
5 | 2026-09-29 | 12
6 | 2026-09-30 | 10.8
7 | 2026-10-01 | 9.6
8 | 2026-10-02 | 8.4
9 | 2026-10-05 | 7.2
10 | 2026-10-06 | 6
11 | 2026-10-07 | 4.8
12 | 2026-10-08 | 3.6
13 | 2026-10-09 | 2.4
14 | 2026-10-12 | 1.2
15 | 2026-10-13 | 0
Formulas:
Fecha = WORKDAY([Fecha, row above],1)

## Daily Meeting
Daily Meeting · Sprint 1
Reunión diaria de 15 minutos. Tres preguntas: qué avancé, qué haré hoy y qué me bloquea. Completa las celdas amarillas. Si hay un bloqueo, regístralo también en Impediment Log.
Fecha | Asistentes | ¿Qué avancé desde ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Acuerdos / observaciones
Ejemplo | Benjamín | Terminé el formulario de registro de usuarios. | Validar RUT y correo únicos. | Ninguno. | se observo la falta de un back page | no se relleno porque no sabian que estaba esto aquí
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-12
2026-10-13
Formulas:
Ejemplo = WORKDAY([Ejemplo, row above],1)

## Review
Sprint Review · Sprint 1
Reunión de cierre donde se muestra el incremento a los interesados y se recoge su opinión. Completa las celdas amarillas.
Fecha de la Review | 2026-10-12
Objetivo del sprint | Entregar el acceso seguro a la plataforma: registro de usuarios, inicio de sesión, gestión de usuarios y control de acceso por roles (médico, administrativo, paciente y auditor).
Participante | Cargo / rol | ¿Asistió?
Marci Ana Barrientos Camila | Directora del Hospital Aquiles Miro | Sí
Esmeralda Loyola | Representante del personal médico y administrativo (usuario final) | No
Helena Santamaría | Encargado de TI del Hospital | Sí
Rodrigo Castillo | Responsable de protección de datos y cumplimiento | No
Amaro Astorga | Product Owner (SixVcompany) | Sí
Virginia Silva | Scrum Master (SixVcompany) | Sí
Benjamín Veliz | Desarrollador (SixVcompany) | Sí
Historia demostrada | Qué se mostró | ¿Demostrada? | Resultado | Observaciones del cliente
HU-01 · Registro de usuarios | El registro guarda el usuario en la tabla users y valida campos obligatorios y correo/RUT únicos. | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-02 · Inicio de sesión | La contraseña se almacena con password_hash, nunca en texto plano. Las credenciales incorrectas muestran un error genérico. | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-04 · RBAC médico | El médico solo ve módulos clínicos. Un acceso fuera del rol es rechazado y queda registrado. | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-03 · Gestión de usuarios | El CRUD de usuarios permite estados de cuenta (activo, inactivo, suspendido). | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-05 · RBAC administrativo | El administrativo no visualiza diagnóstico ni tratamiento. El intento de acceso queda registrado. | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-06 · RBAC paciente | El paciente solo accede a sus propios datos. Cualquier intento sobre otro paciente es rechazado y registrado. | Sí | Aceptada | Ninguna
HU-07 · RBAC auditor | El auditor no puede crear, editar ni eliminar. Su acceso queda registrado. | Sí | Con observaciones | Siente que deberia ser mas ordenado el portal de auditor
Historias aceptadas | 6 de 7
¿El Product Owner acepta el incremento? | Sí
Cambio al Product Backlog | Detalle | Prioridad | Responsable

## Impediment Log
Registro de impedimentos · Sprint 1
Un impedimento es lo que bloquea el avance del equipo. El Scrum Master (Virginia Silva) lo gestiona hasta resolverlo. La fila gris es un ejemplo.
|  | Abiertos o en gestión |  | Resueltos |  | Total registrados
|  | 0 |  | 0 |  | 1
N° | Fecha detección | Impedimento | Impacto | Historia afectada | Responsable de resolverlo | Fecha compromiso | Estado | Fecha resolución | Acción / resolución
Ej. | — | Falta definir los permisos exactos del rol auditor. | Medio | HU-07 | Amaro Astorga | — | Abierto | — | Reunión con el cliente para definir permisos.
1 | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos | no se detectaron impedimentos
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Release
Release · Sprint 1
El release es la entrega del incremento terminado del sprint. Actualiza el checklist (celdas amarillas) a medida que se cumple.
Release | Release 1 · Autenticación y RBAC
Versión propuesta | v0.1.0
Fecha planificada de entrega | 2026-10-13
Entorno de publicación | Servidor físico del proyecto
Responsable de la entrega | Amaro Astorga (Product Owner)
Estado del release | Listo para entregar
Contenido del release | Historia | Estado | ¿Incluida en el release?
HU-01 · Registro de usuarios | Como administrativo, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema, para que el personal y los pacientes tengan acceso formal. | Hecho | Sí
HU-02 · Inicio de sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis funcionalidades de forma segura. | Hecho | Sí
HU-04 · RBAC médico | Como médico, quiero acceder solo a las funciones clínicas de mi rol, para trabajar con las fichas sin exponer funciones administrativas. | Hecho | Sí
HU-03 · Gestión de usuarios | Como administrador, quiero crear, editar, activar y desactivar cuentas y perfiles, para mantener controlado quién tiene acceso. | Hecho | Sí
HU-05 · RBAC administrativo | Como administrativo, quiero gestionar datos administrativos sin ver el contenido clínico sensible, para cumplir con el principio de mínimo privilegio. | Hecho | Sí
HU-06 · RBAC paciente | Como paciente, quiero consultar únicamente mi propia información, para tener la certeza de que nadie más accede a ella. | Hecho | Sí
HU-07 · RBAC auditor | Como auditor, quiero un acceso de solo lectura a los registros de control, para revisar sin poder modificar nada. | Hecho | Sí
Checklist de release | Detalle | Estado
Historias del Sprint Backlog terminadas | Todas las historias comprometidas en estado Hecho | OK
Definición de terminado cumplida | Ver la hoja Sprint Planning | OK
Pruebas aprobadas | Pruebas funcionales y de acceso por rol sin errores críticos | OK
Incremento desplegado | Funcionando en el servidor del proyecto | OK
Respaldo previo a la publicación | Copia de la base de datos antes de publicar | OK
Documentación actualizada | Modelo de base de datos y arquitectura, si cambiaron | OK
Sprint Review realizada | Incremento aceptado por el Product Owner | OK
Notas de versión publicadas | Novedades, pendientes y problemas conocidos | OK
Checklist completado | 8 de 8 ítems
Notas de versión
Novedades | Registro de usuarios, inicio de sesión seguro, gestión de cuentas y control de acceso por rol (médico, administrativo, paciente y auditor).
Pendientes o diferidos | ninguno
Problemas conocidos | ninguno

## Retrospective
Sprint Retrospective · Sprint 1
Reunión del equipo para mejorar la forma de trabajar. Completa las celdas amarillas y registra siempre los acuerdos de mejora.
Métrica del sprint | Valor
Puntos comprometidos | 18
Puntos completados (estado Hecho) | 18
% de cumplimiento | 100%
Meta de cumplimiento | 85%
¿Se cumple la meta? | Sí
Historias completadas | 7 de 7
Qué salió bien | Qué no salió bien | Qué podemos mejorar
Sorprendentemente salio todo bien, todas las ventanas funcionan correctamente | La comunicación del equipo | La comunicación del equipo
Acuerdo de mejora | Responsable | Plazo
La comunicación del equipo | Virginia Silva, Benjamín Veliz, Amaro Astorga | 2026-09-27
Los acuerdos se revisan al inicio de: Sprint 2 (Fichas y adjuntos).