## Sprint Planning
Sprint Planning · Sprint 2: Fichas y adjuntos
Proyecto LifeGuard B'UP · Hospital Aquiles Miro · SixVcompany ¦ Azul = dato editable. Fechas planificadas según la Carta Gantt.
Datos generales
Sprint | Sprint 2 · Fichas y adjuntos
Estado del sprint | En curso
Inicio del sprint | 2026-10-14
Fin del sprint | 2026-11-03
Inicio de desarrollo | 2026-10-14
Fin de desarrollo | 2026-10-30
Cierre del sprint (entrega del incremento) | 02/11/2026 al 03/11/2026
Duración (días corridos) | 21
Product Owner | Amaro Astorga (gerente de proyecto)
Scrum Master | Virginia Silva
Equipo de desarrollo | Benjamín Veliz, Virginia Silva y Amaro Astorga
Objetivo del sprint
Objetivo | Entregar el módulo central de fichas clínicas electrónicas y la carga de archivos adjuntos (exámenes, recetas, imágenes) con almacenamiento desacoplado y verificación de integridad.
Incremento esperado | Incremento funcional de fichas clínicas y adjuntos, validado.
Capacidad y compromiso
Capacidad objetivo (puntos) | 18
Puntos comprometidos | 21
Diferencia vs capacidad | 3
N° de historias | 7
Meta de cumplimiento por sprint | 85%
Definición de terminado (DoD)
DoD 1 | Los criterios de aceptación de la historia están cumplidos y verificados.
DoD 2 | El código fue revisado por otro integrante del equipo.
DoD 3 | Las pruebas funcionales de la historia fueron ejecutadas sin errores críticos.
DoD 4 | El incremento está integrado y funcionando en el entorno del proyecto.
DoD 5 | El incremento fue presentado y validado en la Sprint Review.
DoD 6 | El 100% de los adjuntos tiene hash de integridad validado tras la carga.
DoD 7 | Los archivos pesados quedan en el almacenamiento de objetos; la base de datos guarda solo la URL y los metadatos.
Riesgos del sprint y mitigación
Sobrecarga del sprint: se comprometen 21 puntos contra una capacidad de 18. | Si el avance no alcanza, diferir HU-10, HU-11 y HU-14 (5 puntos) al Sprint 3 o al backlog.
Rendimiento y escalabilidad (impacto medio): guardar archivos pesados en la base relacional degrada el sistema. | Mantener el almacenamiento desacoplado y probar con archivos de tamaño real.
Acceso indebido a fichas y adjuntos de otros pacientes. | Reutilizar el RBAC del Sprint 1 y probar los permisos de médico, administrativo y paciente.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog · Sprint 2
Cambia el Estado y la Fecha de término (azul). El Scrumboard y el Burndown se alimentan de esta hoja. Las columnas K y L son auxiliares: no editar.
N° | ID | Título corto | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Tarea del EDT | Responsable | Pts | Estado | Fecha de término | Tarjeta (aux.) | Clave (aux.)
1 | HU-08 | Crear ficha clínica | Como médico, quiero crear la ficha clínica de un paciente, para registrar su atención de forma digital. | La ficha se guarda en fichas_clinicas y queda asociada al paciente y al médico que la creó. | 1.4.1 Módulo de fichas clínicas electrónicas | Benjamín Veliz (Dev) | 5 | En progreso |  | HU-08 · Crear ficha clínica 5 pts · Benjamín Veliz (Dev) | En progreso¦1
2 | HU-09 | Consultar y editar fichas | Como médico, quiero consultar y actualizar fichas existentes, para mantener el historial clínico al día. | Las modificaciones quedan asociadas al usuario y a la fecha. | 1.4.1 Módulo de fichas clínicas electrónicas | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | En progreso |  | HU-09 · Consultar y editar fichas 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | En progreso¦2
3 | HU-12 | Adjuntar archivos | Como médico, quiero adjuntar exámenes, recetas e imágenes a la ficha del paciente, para tener todo el respaldo clínico en un solo lugar. | Los archivos se guardan en adjuntos_medicos con almacenamiento desacoplado de la base de datos. | 1.4.2 Carga y gestión de adjuntos | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 5 | En progreso |  | HU-12 · Adjuntar archivos 5 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva | En progreso¦3
4 | HU-13 | Validar hash de adjuntos | Como médico, quiero que el sistema valide el hash_integridad de cada adjunto al abrirlo, para saber que el archivo no fue alterado. | El 100% de los adjuntos tiene hash validado tras la carga. Si no coincide, se alerta y se registra. | 1.4.2 Carga y gestión de adjuntos | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 3 | En progreso |  | HU-13 · Validar hash de adjuntos 3 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva | En progreso¦4
5 | HU-10 | Buscar pacientes y fichas | Como administrativo, quiero buscar pacientes y sus fichas por RUT o nombre, para ubicar rápidamente el registro correcto. | La búsqueda respeta los permisos del rol. | 1.4.1 Módulo de fichas clínicas electrónicas | Benjamín Veliz (Dev) | 2 | En progreso |  | HU-10 · Buscar pacientes y fichas 2 pts · Benjamín Veliz (Dev) | En progreso¦5
6 | HU-11 | Paciente ve su ficha | Como paciente, quiero ver mi ficha clínica en modo lectura, para conocer mi historial de atención. | El paciente solo ve su propia ficha y no puede editarla. | 1.4.1 Módulo de fichas clínicas electrónicas | Benjamín Veliz (Dev) | 2 | En progreso |  | HU-11 · Paciente ve su ficha 2 pts · Benjamín Veliz (Dev) | En progreso¦6
7 | HU-14 | Paciente descarga archivos | Como paciente, quiero descargar mis exámenes y recetas, para usarlos fuera del hospital. | Solo se pueden descargar los adjuntos propios. | 1.4.2 Carga y gestión de adjuntos | Benjamín Veliz / Virginia Silva | 1 | En progreso |  | HU-14 · Paciente descarga archivos 1 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva | En progreso¦7
|  |  | Total comprometido |  |  |  | 21

## Scrumboard
Scrumboard · Sprint 2: Fichas y adjuntos
Las tarjetas se ubican solas según el Estado de la hoja Sprint Backlog.
Por hacer | En progreso | En revisión | Hecho
HU-08 · Crear ficha clínica 5 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-09 · Consultar y editar fichas 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-12 · Adjuntar archivos 5 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva
HU-13 · Validar hash de adjuntos 3 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva
HU-10 · Buscar pacientes y fichas 2 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-11 · Paciente ve su ficha 2 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-14 · Paciente descarga archivos 1 pts · Benjamín Veliz / Virginia Silva
0 | 7 | 0 | 0
0 | 21 | 0 | 0

## Burndown Chart
Burndown Chart · Sprint 2
Ideal: línea recta de los puntos comprometidos a cero. Real: ingresa los puntos que quedan al cierre de cada día (celdas amarillas). No se descontaron feriados.
Puntos comprometidos | 21
Días hábiles del sprint | 15
Fecha de inicio | 2026-10-14
Día | Fecha | Ideal (puntos restantes) | Real (puntos restantes)
0 | Inicio | 21 | 21
1 | 2026-10-14 | 19.6
2 | 2026-10-15 | 18.2
3 | 2026-10-16 | 16.8
4 | 2026-10-19 | 15.4
5 | 2026-10-20 | 14
6 | 2026-10-21 | 12.6
7 | 2026-10-22 | 11.2
8 | 2026-10-23 | 9.8
9 | 2026-10-26 | 8.4
10 | 2026-10-27 | 7
11 | 2026-10-28 | 5.6
12 | 2026-10-29 | 4.2
13 | 2026-10-30 | 2.8
14 | 2026-11-02 | 1.4
15 | 2026-11-03 | 0
Formulas:
Fecha = WORKDAY([Fecha, row above],1)

## Daily Meeting
Daily Meeting · Sprint 2
Reunión diaria de 15 minutos. Tres preguntas: qué avancé, qué haré hoy y qué me bloquea. Completa las celdas amarillas. Si hay un bloqueo, regístralo también en Impediment Log.
Fecha | Asistentes | ¿Qué avancé desde ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Acuerdos / observaciones
Ejemplo | Benjamín | Avancé en el formulario de la ficha clínica. | Conectar el formulario con la tabla fichas_clinicas. | Esperando la definición final de los campos. | —
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-11-02
2026-11-03

## Impediment Log
Registro de impedimentos · Sprint 2
Un impedimento es lo que bloquea el avance del equipo. El Scrum Master (Virginia Silva) lo gestiona hasta resolverlo. La fila gris es un ejemplo.
|  | Abiertos o en gestión |  | Resueltos |  | Total registrados
|  | 0 |  | 0 |  | 0
N° | Fecha detección | Impedimento | Impacto | Historia afectada | Responsable de resolverlo | Fecha compromiso | Estado | Fecha resolución | Acción / resolución
Ej. | — | Faltan ejemplos reales de exámenes para probar la carga de adjuntos. | Medio | HU-12 | Virginia Silva | — | Abierto | — | Pedir archivos de muestra al encargado de TI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Release
Release · Sprint 2
El release es la entrega del incremento terminado del sprint. Actualiza el checklist (celdas amarillas) a medida que se cumple.
Release | Release 2 · Fichas clínicas y adjuntos
Versión propuesta | v0.2.0
Fecha planificada de entrega | 2026-11-03
Entorno de publicación | Servidor físico del proyecto
Responsable de la entrega | Amaro Astorga (Product Owner)
Estado del release | Pendiente: faltan historias por terminar
Contenido del release | Historia | Estado | ¿Incluida en el release?
HU-08 · Crear ficha clínica | Como médico, quiero crear la ficha clínica de un paciente, para registrar su atención de forma digital. | En progreso | No
HU-09 · Consultar y editar fichas | Como médico, quiero consultar y actualizar fichas existentes, para mantener el historial clínico al día. | En progreso | No
HU-12 · Adjuntar archivos | Como médico, quiero adjuntar exámenes, recetas e imágenes a la ficha del paciente, para tener todo el respaldo clínico en un solo lugar. | En progreso | No
HU-13 · Validar hash de adjuntos | Como médico, quiero que el sistema valide el hash_integridad de cada adjunto al abrirlo, para saber que el archivo no fue alterado. | En progreso | No
HU-10 · Buscar pacientes y fichas | Como administrativo, quiero buscar pacientes y sus fichas por RUT o nombre, para ubicar rápidamente el registro correcto. | En progreso | No
HU-11 · Paciente ve su ficha | Como paciente, quiero ver mi ficha clínica en modo lectura, para conocer mi historial de atención. | En progreso | No
HU-14 · Paciente descarga archivos | Como paciente, quiero descargar mis exámenes y recetas, para usarlos fuera del hospital. | En progreso | No
Checklist de release | Detalle | Estado
Historias del Sprint Backlog terminadas | Todas las historias comprometidas en estado Hecho | Pendiente
Definición de terminado cumplida | Ver la hoja Sprint Planning | Pendiente
Pruebas aprobadas | Pruebas funcionales y de acceso por rol sin errores críticos | Pendiente
Incremento desplegado | Funcionando en el servidor del proyecto | Pendiente
Respaldo previo a la publicación | Copia de la base de datos antes de publicar | Pendiente
Documentación actualizada | Modelo de base de datos y arquitectura, si cambiaron | Pendiente
Sprint Review realizada | Incremento aceptado por el Product Owner | Pendiente
Notas de versión publicadas | Novedades, pendientes y problemas conocidos | Pendiente
Checklist completado | 0 de 8 ítems
Notas de versión
Novedades | Creación, consulta y actualización de fichas clínicas, carga de adjuntos con almacenamiento desacoplado y verificación de integridad por hash.
Pendientes o diferidos
Problemas conocidos

## Review
Sprint Review · Sprint 2
Reunión de cierre donde se muestra el incremento a los interesados y se recoge su opinión. Completa las celdas amarillas.
Fecha de la Review | 2026-11-02
Objetivo del sprint | Entregar el módulo central de fichas clínicas electrónicas y la carga de archivos adjuntos (exámenes, recetas, imágenes) con almacenamiento desacoplado y verificación de integridad.
Participante | Cargo / rol | ¿Asistió?
Marci Ana Barrientos Camila | Directora del Hospital Aquiles Miro
Esmeralda Loyola | Representante del personal médico y administrativo (usuario final)
Helena Santamaría | Encargado de TI del Hospital
Rodrigo Castillo | Responsable de protección de datos y cumplimiento
Amaro Astorga | Product Owner (SixVcompany)
Virginia Silva | Scrum Master (SixVcompany)
Benjamín Veliz | Desarrollador (SixVcompany)
Historia demostrada | Qué se mostró | ¿Demostrada? | Resultado | Observaciones del cliente
HU-08 · Crear ficha clínica | La ficha se guarda en fichas_clinicas y queda asociada al paciente y al médico que la creó.
HU-09 · Consultar y editar fichas | Las modificaciones quedan asociadas al usuario y a la fecha.
HU-12 · Adjuntar archivos | Los archivos se guardan en adjuntos_medicos con almacenamiento desacoplado de la base de datos.
HU-13 · Validar hash de adjuntos | El 100% de los adjuntos tiene hash validado tras la carga. Si no coincide, se alerta y se registra.
HU-10 · Buscar pacientes y fichas | La búsqueda respeta los permisos del rol.
HU-11 · Paciente ve su ficha | El paciente solo ve su propia ficha y no puede editarla.
HU-14 · Paciente descarga archivos | Solo se pueden descargar los adjuntos propios.
Historias aceptadas | 0 de 7
¿El Product Owner acepta el incremento?
Cambio al Product Backlog | Detalle | Prioridad | Responsable

## Retrospective
Sprint Retrospective · Sprint 2
Reunión del equipo para mejorar la forma de trabajar. Completa las celdas amarillas y registra siempre los acuerdos de mejora.
Métrica del sprint | Valor
Puntos comprometidos | 21
Puntos completados (estado Hecho) | 0
% de cumplimiento | 0%
Meta de cumplimiento | 85%
¿Se cumple la meta? | No
Historias completadas | 0 de 7
Qué salió bien | Qué no salió bien | Qué podemos mejorar
Acuerdo de mejora | Responsable | Plazo
Los acuerdos se revisan al inicio de: Sprint 3 (Respaldos y auditoría).