## Sprint Planning
Sprint Planning · Sprint 3: Respaldos y auditoría
Proyecto LifeGuard B'UP · Hospital Aquiles Miro · SixVcompany ¦ Azul = dato editable. Fechas planificadas según la Carta Gantt.
Datos generales
Sprint | Sprint 3 · Respaldos y auditoría
Estado del sprint | Pendiente (por iniciar)
Inicio del sprint | 2026-11-04
Fin del sprint | 2026-11-24
Inicio de desarrollo | 2026-11-04
Fin de desarrollo | 2026-11-20
Cierre del sprint (entrega del incremento) | 23/11/2026 al 24/11/2026
Duración (días corridos) | 21
Product Owner | Amaro Astorga (gerente de proyecto)
Scrum Master | Virginia Silva
Equipo de desarrollo | Benjamín Veliz, Virginia Silva y Amaro Astorga
Objetivo del sprint
Objetivo | Entregar la continuidad operativa (respaldos automáticos, réplica en tiempo real y copia en repositorio externo AWS S3) y la trazabilidad con un audit log inalterable sobre las fichas clínicas.
Incremento esperado | Incremento funcional de respaldos y auditoría, validado.
Capacidad y compromiso
Capacidad objetivo (puntos) | 18
Puntos comprometidos | 18
Diferencia vs capacidad | 0
N° de historias | 7
Meta de cumplimiento por sprint | 85%
Definición de terminado (DoD)
DoD 1 | Los criterios de aceptación de la historia están cumplidos y verificados.
DoD 2 | El código fue revisado por otro integrante del equipo.
DoD 3 | Las pruebas funcionales de la historia fueron ejecutadas sin errores críticos.
DoD 4 | El incremento está integrado y funcionando en el entorno del proyecto.
DoD 5 | El incremento fue presentado y validado en la Sprint Review.
DoD 6 | El audit_log permite reconstruir el 100% de las acciones ejecutadas sobre las fichas clínicas.
DoD 7 | Pruebas de recuperación ante desastres con cero pérdidas de información.
Riesgos del sprint y mitigación
Integración con el repositorio externo (AWS S3): es la parte más compleja del sprint. | Probar la conexión y un envío de prueba durante los primeros días del sprint.
Falta de continuidad operativa (impacto alto): una falla sin respaldo probado pierde datos clínicos. | Ejecutar al menos una prueba de recuperación antes del cierre.
Cierre ajustado: el sprint termina el 24/11 y las pruebas de integración parten el 25/11. | Cerrar el sprint a tiempo y registrar los pendientes en el backlog.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog · Sprint 3
Cambia el Estado y la Fecha de término (azul). El Scrumboard y el Burndown se alimentan de esta hoja. Las columnas K y L son auxiliares: no editar.
N° | ID | Título corto | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Tarea del EDT | Responsable | Pts | Estado | Fecha de término | Tarjeta (aux.) | Clave (aux.)
1 | HU-19 | Registro en audit_log | Como auditor, quiero que cada acción relevante (login, lectura, edición, descarga) quede registrada en audit_log, para reconstruir lo ocurrido ante cualquier incidente. | Cada registro incluye usuario, acción, fecha y hora, IP de origen y datos previos (JSON). Reconstruye el 100% de las acciones sobre fichas. | 1.5.3 Sistema de auditoría inalterable (audit log) | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | Por hacer |  | HU-19 · Registro en audit_log 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Por hacer¦1
2 | HU-20 | Log inalterable | Como auditor, quiero que los registros de auditoría no puedan editarse ni borrarse, para confiar en su validez. | Ningún rol, incluido el administrador, puede modificar o eliminar registros del log. | 1.5.3 Sistema de auditoría inalterable (audit log) | Benjamín Veliz (Dev) | 3 | Por hacer |  | HU-20 · Log inalterable 3 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Por hacer¦2
3 | HU-15 | Respaldos automáticos | Como administrador de sistema, quiero respaldos automáticos (completo, incremental y diferencial) programados, para no depender de procesos manuales. | Cada respaldo queda registrado en backups_log con fecha, tipo y estado. | 1.5.1 Scripts de respaldo automatizado | Virginia Silva (BD) | 3 | Por hacer |  | HU-15 · Respaldos automáticos 3 pts · Virginia Silva (BD) | Por hacer¦3
4 | HU-17 | Copia externa AWS S3 | Como administrador de sistema, quiero enviar copias a un repositorio externo (AWS S3), para recuperar la información ante un desastre en el sitio físico. | Las copias externas se generan de forma programada y quedan registradas. Cero pérdida en pruebas de recuperación. | 1.5.2 Réplica y envío a repositorio externo (AWS S3) | Virginia Silva (BD) | 2 | Por hacer |  | HU-17 · Copia externa AWS S3 2 pts · Virginia Silva (BD) | Por hacer¦4
5 | HU-16 | Réplica en tiempo real | Como administrador de sistema, quiero una réplica en tiempo real de la base de datos, para mantener la operación ante una caída del servidor principal. | La réplica se mantiene sincronizada con la base principal. | 1.5.2 Réplica y envío a repositorio externo (AWS S3) | Virginia Silva (BD) | 5 | Por hacer |  | HU-16 · Réplica en tiempo real 5 pts · Virginia Silva (BD) | Por hacer¦5
6 | HU-21 | Filtros del log | Como auditor, quiero filtrar el log por usuario, fecha o tipo de acción, para investigar con rapidez. | Los filtros se pueden combinar y devuelven resultados ordenados por fecha. | 1.5.3 Sistema de auditoría inalterable (audit log) | Benjamín Veliz (Dev) | 1 | Por hacer |  | HU-21 · Filtros del log 1 pts · Benjamín Veliz (Dev) | Por hacer¦6
7 | HU-18 | Estado de respaldos | Como administrador de sistema, quiero revisar el estado de los respaldos, para detectar fallas a tiempo. | Se puede consultar el historial y el estado de cada respaldo. | 1.5.1 Scripts de respaldo automatizado | Virginia Silva (BD) | 1 | Por hacer |  | HU-18 · Estado de respaldos 1 pts · Virginia Silva (BD) | Por hacer¦7
|  |  | Total comprometido |  |  |  | 18

## Scrumboard
Scrumboard · Sprint 3: Respaldos y auditoría
Las tarjetas se ubican solas según el Estado de la hoja Sprint Backlog.
Por hacer | En progreso | En revisión | Hecho
HU-19 · Registro en audit_log 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-20 · Log inalterable 3 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-15 · Respaldos automáticos 3 pts · Virginia Silva (BD)
HU-17 · Copia externa AWS S3 2 pts · Virginia Silva (BD)
HU-16 · Réplica en tiempo real 5 pts · Virginia Silva (BD)
HU-21 · Filtros del log 1 pts · Benjamín Veliz (Dev)
HU-18 · Estado de respaldos 1 pts · Virginia Silva (BD)
7 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0

## Burndown Chart
Burndown Chart · Sprint 3
Ideal: línea recta de los puntos comprometidos a cero. Real: ingresa los puntos que quedan al cierre de cada día (celdas amarillas). No se descontaron feriados.
Puntos comprometidos | 18
Días hábiles del sprint | 15
Fecha de inicio | 2026-11-04
Día | Fecha | Ideal (puntos restantes) | Real (puntos restantes)
0 | Inicio | 18 | 18
1 | 2026-11-04 | 16.8
2 | 2026-11-05 | 15.6
3 | 2026-11-06 | 14.4
4 | 2026-11-09 | 13.2
5 | 2026-11-10 | 12
6 | 2026-11-11 | 10.8
7 | 2026-11-12 | 9.6
8 | 2026-11-13 | 8.4
9 | 2026-11-16 | 7.2
10 | 2026-11-17 | 6
11 | 2026-11-18 | 4.8
12 | 2026-11-19 | 3.6
13 | 2026-11-20 | 2.4
14 | 2026-11-23 | 1.2
15 | 2026-11-24 | 0
Formulas:
Fecha = WORKDAY([Fecha, row above],1)

## Daily Meeting
Daily Meeting · Sprint 3
Reunión diaria de 15 minutos. Tres preguntas: qué avancé, qué haré hoy y qué me bloquea. Completa las celdas amarillas. Si hay un bloqueo, regístralo también en Impediment Log.
Fecha | Asistentes | ¿Qué avancé desde ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Impedimentos? | Acuerdos / observaciones
Ejemplo | Virginia | Configuré el script de respaldo completo. | Probar el envío de la copia a AWS S3. | Falta la credencial de acceso al repositorio externo. | —
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-23
2026-11-24

## Impediment Log
Registro de impedimentos · Sprint 3
Un impedimento es lo que bloquea el avance del equipo. El Scrum Master (Virginia Silva) lo gestiona hasta resolverlo. La fila gris es un ejemplo.
|  | Abiertos o en gestión |  | Resueltos |  | Total registrados
|  | 0 |  | 0 |  | 0
N° | Fecha detección | Impedimento | Impacto | Historia afectada | Responsable de resolverlo | Fecha compromiso | Estado | Fecha resolución | Acción / resolución
Ej. | — | Aún no está disponible la credencial del repositorio externo (AWS S3). | Alto | HU-17 | Amaro Astorga | — | Abierto | — | Gestionar la credencial con el proveedor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Release
Release · Sprint 3
El release es la entrega del incremento terminado del sprint. Actualiza el checklist (celdas amarillas) a medida que se cumple.
Release | Release 3 · Respaldos y auditoría
Versión propuesta | v0.3.0
Fecha planificada de entrega | 2026-11-24
Entorno de publicación | Servidor físico del proyecto
Responsable de la entrega | Amaro Astorga (Product Owner)
Estado del release | Pendiente: faltan historias por terminar
Contenido del release | Historia | Estado | ¿Incluida en el release?
HU-19 · Registro en audit_log | Como auditor, quiero que cada acción relevante (login, lectura, edición, descarga) quede registrada en audit_log, para reconstruir lo ocurrido ante cualquier incidente. | Por hacer | No
HU-20 · Log inalterable | Como auditor, quiero que los registros de auditoría no puedan editarse ni borrarse, para confiar en su validez. | Por hacer | No
HU-15 · Respaldos automáticos | Como administrador de sistema, quiero respaldos automáticos (completo, incremental y diferencial) programados, para no depender de procesos manuales. | Por hacer | No
HU-17 · Copia externa AWS S3 | Como administrador de sistema, quiero enviar copias a un repositorio externo (AWS S3), para recuperar la información ante un desastre en el sitio físico. | Por hacer | No
HU-16 · Réplica en tiempo real | Como administrador de sistema, quiero una réplica en tiempo real de la base de datos, para mantener la operación ante una caída del servidor principal. | Por hacer | No
HU-21 · Filtros del log | Como auditor, quiero filtrar el log por usuario, fecha o tipo de acción, para investigar con rapidez. | Por hacer | No
HU-18 · Estado de respaldos | Como administrador de sistema, quiero revisar el estado de los respaldos, para detectar fallas a tiempo. | Por hacer | No
Checklist de release | Detalle | Estado
Historias del Sprint Backlog terminadas | Todas las historias comprometidas en estado Hecho | Pendiente
Definición de terminado cumplida | Ver la hoja Sprint Planning | Pendiente
Pruebas aprobadas | Pruebas funcionales y de acceso por rol sin errores críticos | Pendiente
Incremento desplegado | Funcionando en el servidor del proyecto | Pendiente
Respaldo previo a la publicación | Copia de la base de datos antes de publicar | Pendiente
Documentación actualizada | Modelo de base de datos y arquitectura, si cambiaron | Pendiente
Sprint Review realizada | Incremento aceptado por el Product Owner | Pendiente
Notas de versión publicadas | Novedades, pendientes y problemas conocidos | Pendiente
Checklist completado | 0 de 8 ítems
Notas de versión
Novedades | Respaldos automáticos, réplica en tiempo real, copia en repositorio externo (AWS S3) y audit log inalterable. La versión final 1.0.0 se entrega tras las pruebas de integración del cierre.
Pendientes o diferidos
Problemas conocidos

## Review
Sprint Review · Sprint 3
Reunión de cierre donde se muestra el incremento a los interesados y se recoge su opinión. Completa las celdas amarillas.
Fecha de la Review | 2026-11-23
Objetivo del sprint | Entregar la continuidad operativa (respaldos automáticos, réplica en tiempo real y copia en repositorio externo AWS S3) y la trazabilidad con un audit log inalterable sobre las fichas clínicas.
Participante | Cargo / rol | ¿Asistió?
Marci Ana Barrientos Camila | Directora del Hospital Aquiles Miro
Esmeralda Loyola | Representante del personal médico y administrativo (usuario final)
Helena Santamaría | Encargado de TI del Hospital
Rodrigo Castillo | Responsable de protección de datos y cumplimiento
Amaro Astorga | Product Owner (SixVcompany)
Virginia Silva | Scrum Master (SixVcompany)
Benjamín Veliz | Desarrollador (SixVcompany)
Historia demostrada | Qué se mostró | ¿Demostrada? | Resultado | Observaciones del cliente
HU-19 · Registro en audit_log | Cada registro incluye usuario, acción, fecha y hora, IP de origen y datos previos (JSON). Reconstruye el 100% de las acciones sobre fichas.
HU-20 · Log inalterable | Ningún rol, incluido el administrador, puede modificar o eliminar registros del log.
HU-15 · Respaldos automáticos | Cada respaldo queda registrado en backups_log con fecha, tipo y estado.
HU-17 · Copia externa AWS S3 | Las copias externas se generan de forma programada y quedan registradas. Cero pérdida en pruebas de recuperación.
HU-16 · Réplica en tiempo real | La réplica se mantiene sincronizada con la base principal.
HU-21 · Filtros del log | Los filtros se pueden combinar y devuelven resultados ordenados por fecha.
HU-18 · Estado de respaldos | Se puede consultar el historial y el estado de cada respaldo.
Historias aceptadas | 0 de 7
¿El Product Owner acepta el incremento?
Cambio al Product Backlog | Detalle | Prioridad | Responsable

## Retrospective
Sprint Retrospective · Sprint 3
Reunión del equipo para mejorar la forma de trabajar. Completa las celdas amarillas y registra siempre los acuerdos de mejora.
Métrica del sprint | Valor
Puntos comprometidos | 18
Puntos completados (estado Hecho) | 0
% de cumplimiento | 0%
Meta de cumplimiento | 85%
¿Se cumple la meta? | No
Historias completadas | 0 de 7
Qué salió bien | Qué no salió bien | Qué podemos mejorar
Acuerdo de mejora | Responsable | Plazo
Los acuerdos se revisan al inicio de: Cierre del proyecto.